## Tabellenblatt1
Kategorie | Aufgabe | Notiz | Wer? | Status | Deadline | Priorität
Art | [6 empty] | Priortäten Erklärung
1 Must have
Environment | Boden Textur | 2/2x (tiled) | Katha | fertig | Milestone 2 | 1 | 2 Shoud have
| Weg / Straße | 3/1x | Katha | fertig | Milestone 2 | 3 | 3 Nice to have
| Pilze | 7/3x | Katha, Ogu | fertig | Milestone 2 | 1
| Pilz Textur | 10/3x | Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Nahrung Rohstoff | 3/3x | Ogu | fertig | Milestone 2 | 1
| Nahrung Textur |  | Katha | feritg | Milestone 2 | 1
| Baumaterial Rohstoff | 3/3x | Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Baumaterial Textur | 3/3x | Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Ameisenbau |  | Ogu | fertig | Milestone 2 | 1
| Ameisenbau Tex |  | Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Ameisenbau kaputt |  | Ogu | fertig | Goldmaster | 1
| Ameisenbau kaput tex |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Pflanzen | 26/2x | Katha, Ogu | fertig | Milestone 2 | 1
| Pflanzen Tex | 26/2x | Katha, Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Steine | 1/3x | Katha | fertig | Milestone 2 | 2
| Steine Tex | 1/3x | Katha | fertig | Milestone 2 | 2
| Wurzeln | 3/2x | Ogu | fertig | Milestone 2 | 2
| Wurzeln Tex | 3/2x | Ogu, Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Wegpunkt |  | Ogu | fertig | Milestone 2 | 1
| Wegpunkt tex |  | Katha | fertig | Goldmaster
| Wegpunkt kaputt |  | Ogu | fertig | Goldmaster
| wegpunkt kaputt tex |  | Kath | Fertig | Goldmaster
| Wegpunkt Tex |  | Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Flagge |  | Ogu | fertig | Goldmaster | 1
| Flagge Tex | 4/4x | Katha | Fertig | Goldmaster | 1
| Dekokristall |  | Ogu | fertig | Goldmaster | 1
| Dekokristall Tex |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
Ameisen | Späher Model |  | Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Späher Textur |  | Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Sammler Model |  | Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Sammler Textur | 3/3 plus Varianten | Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Krieger Model |  | Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Krieger Textur |  | Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| General Model | Fällt raus |  | to do
| General Textur | Fällt raus |  | to do
Gegner | Gegner Model |  | Katha | fertig | Milestone 2 | 3
| Textur |  | Katha | Fertig | Milestone 2 | 3
| Textur |  | Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Texur |  | Katha | Fertig | Milestone 2 | 3
| Gegner Gebäude Model |  | Ogu | fertig | Milestone 2 | 1
| Gegner Gebäude Tex |  | Katha | Fertig | Milestone 2 | 1
| Gegner Base kaputt |  | Ogu | Fertig | Goldmaster | 1
| Gegner Base kaputt tex |  | Katha | Fertig | Goldmaster | 1
Animation | Späher eingraben | Rig und Skin fertig | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
inkl. Rig. & Skin. | Späher laufen |  | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Späher sterben |  | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Sammler laufen | Rig und Skin fertig | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Sammler tragen | wird über textur geregelt | Katha | fertig | Milestone 2 | 1
| Sammler abbauen |  | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Sammler sterben |  | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Krieger laufen | Rig und Skin ferig | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Krieger kämpfen |  | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Krieger Idle | 2/2 ... | Maya | fertig | Milestone 2 | 2
| Krieger sterben |  | Maya | fertig | Milestone 2 | 2
| Gegnerl laufen | Rig & Skin fertig | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Gegner sterben |  | Maya | fertig | Milestone 2 | 2
| Gegnerl Idle | 2/2.. | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Gegner kämpfen | 2/2.. | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
Interface | Logo |  | Katha | Fertig | Goldmaster | 1
| Menühintergrund |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Menübuttons |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Icons pro Einheit |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Icons für Res |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Icons für Upgrades |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Fenster für Skilltree |  | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Fenster für Ameisenbau | Teil von der UI | Katha | fertig | Goldmaster | 1
| Mouse-Cursor | 32x32 px | Katha | fertig | Goldmaster | 2
| Icons z. S. v. Einheiten |  |  | fertig
Sonstiges
| GameIntro | wenn zeit animiert |  | to do | Goldmaster | 3
| Desktop Icon | Katha |  | to do | Goldmaster | 3
| Fleyer |  |  | to do | Goldmaster | 2
| DVD-Design | Katha |  | to do | Goldmaster | 1
VFX | Leuchten Umgebung |  | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Materials | für alle Modelle | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Partikel | 2/2x | Maya | fertig | Goldmaster | 2
| Eingraben FX |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Blut FX | gestrichen | Maya |  | Goldmaster | 3
| Shader |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Laser Base |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Laser Angriff |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Heal |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Sporen |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Schild |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Wut |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Explosion |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
Concepts | Sammler |  | Maya, Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Späher |  | Maya, Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Kämpfer |  | Maya, Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| General | gestrichen
| Gebäude |  | Katha | fertig | Milestone 1 | 1
| Enviorment |  | Katha, Ogu, Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Gegner |  | Katha, Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Gegnerbase |  | Ogu, Katha, Maya | fertig | Milestone 2 | 1
Level Art | Tutorial |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Level 1 |  | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Level 2 |  | Maya | to do | Goldmaster | 1
| Level 3 | gestrichen |  |  | Goldmaster | 3
Texture Mapping | Kämpfer | 2/2x Glow, Metal | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Späher | 3/3x Glow, Metal, Height | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Sammler | 2/2x Glow, Metal | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Ant Base | 2/2x Glow, Metal | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Skorpion | 6/6x Glow, Metal | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Sorpion Base | 2/4x Glow, Metal | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Pilz 1 | 2x Glow | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Pilz 2 | 2/2x Glow | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Pilz 3 | 2x Glow | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Pilz 4 | 1x Glow | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Pliz 5 | 1x Glow | Maya | fertig | Milestone 2 | 1
| Pliz 6 | 1x Glow | Maya | fertig | Milesto | 1
| Nahrungspilz | 3/3x glow | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Baumaterial Kristall | 3/3x glow | Maya | fertig | Milestone 1 | 1
| Wegpunkt | 2/2x glow | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Flagge | 2/2x glow | Maya | fertig | Goldmaster | 1