## Inhaltsverzeichnis
Backlog AntBoss
Priortäten Erklärung
Inhaltsverzeichnis | 1 Must have
Einheiten | 2 Shoud have
Ressourcen | 3 Nice to have
Wegpunktsystem
Upgrades
Gebäude & Environment
User Interface
Screen Flow
Visual Fx

## Einheiten
Einheiten
Einheitentypen: | Späher, Sammler, General, Kämpfer
Gegner: | Typ A, Typ B, Typ C
|  | Was? | Wer? | Milestone | Priorität | Status | Benötigte Zeit
In Stunden
Notiz
Einheitentypen
Späher
Grafik
|  | - Concept | Maya, Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Animations | Maya |  |  |  | Rig & Skin fertig
|  | - Run | Maya | 1 | 1 | fertig
|  | - Death | Maya | 1 | 1 | fertig
|  | - Burrow | Maya | 1 | 1 | fertig
Sound
|  | - Waypoint created |  | 3 | 2
|  | - Death |  | 3 | 2
Technik
|  | - Pathfinding Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig
|  | - Animation Logic | Kevin | 1 | 1 | fertig
|  | - Set Waypoint Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig
Game Design
|  | - Behaviour | Malte | 1 | 1 | fertig
|  | - Maximal Health | Malte | 1 | 1 | fertig
|  | - Movement Speed | Malte | 1 | 1 | fertig
Sammler
Grafik
|  | - Concept | Maya, Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Textures 3/3 | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Animations | Maya |  |  |  | Rig & Skin fertig
|  | - Run | Maya | 1 | 1 | fertig
|  | - Death | Maya | 1 | 1 | fertig
|  | - Gather Ressources | Maya | 1 | 1 | fertig
|  | - Carry Ressources | Katha | 1 | 1 | fertig | über Textur
Sound
|  | - Death |  | 3 | 2
Technik
|  | - Pathfinding Logic | Marcel, Kevin | 1 | 1 | fertig
|  | - Animation Logic | Kevin | 1 | 1 | fertig
|  | - Gathering Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig
Game Design
|  | - Behaviour | Malte | 1 | 1 | fertig
|  | - Maximal Health | Malte | 1 | 1 | fertig
|  | - Movement Speed | Malte | 1 | 1 | fertig
|  | - Carrying Capacity | Malte | 1 | 1 | fertig
Kämpfer
Grafik
|  | - Concept | Maya, Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 1 | 1 | fertig | Rig & Skin fertig
|  | - Animations | Maya
|  | - Run | Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - Death | Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - Attack | Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - Idle | Maya | 2 | 1 | fertig | 2/2x
Sound
|  | - Death |  | 3 | 1
|  | - Attack |  | 3 | 1
Technik
|  | - Pathfinding Logic | Marcel, Kevin | 1 | 1 | fertig
|  | - Animation Logic | Kevin | 2 | 1 | fertig
|  | - Waypoint Logic | Kevin | 1 | 1 | fertig | wp logic ??
|  | - Enemy Detection Logic | Kevin | 2 | 1 | fertig
|  | - Fighting | Kevin | 2 | 1 | fertig
Game Design
|  | - Behaviour | Malte | 1 | 1 | fertig
|  | - Movement Speed | Malte | 2 | 1 | in Arbeit
|  | - Maximal Health | Malte | 2 | 1 | in Arbeit
|  | - Attack Damage | Malte | 2 | 1 | in Arbeit
|  | - Attack Speed | Malte | 2 | 1 | in Arbeit
Gegner
Typ A
Grafik
|  | - Concept | Katha, Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha | 2 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 2 | 1 | fertig
|  | - Animations |  |  |  |  | Rig fertig
|  | - Run | Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - Death | Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - Attack | Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - Idle | Maya | 2 | 1 | fertig | 2/2..
Sound
|  | - Attack |  | 3 | 2
|  | - Death |  | 3 | 2
Technik
|  | - Pathfinding Logic | Kevin | 2 | 1 | fertig
|  | - Animation Logic | Kevin | 2 | 1 | fertig
|  | - Enemy Detection Logic | Kevin | 2 | 1 | fertig
|  | - Fighting Logic | Kevin | 2 | 1 | fertig
Game Design
|  | - Behaviour | Malte | 2 | 1 | fertig
|  | - Maximal Health | Malte | 2 | 1 | fertig
|  | - Movement Speed | Malte | 2 | 1 | fertig
|  | - Attack Damage | Malte | 2 | 1 | fertig
|  | - Attack Speed | Malte | 2 | 1 | fertig
Typ B
Grafik
|  | - Concept | Katha, Maya | 2 | 2 | fertig
|  | - 3D Model | Katha | 2 | 2 | fertig
|  | - Textures | Katha | 2 | 2 | fertig
|  | - Animations |  |  |  |  | siehe Typ A
|  | - Run |  | 2 | 2
|  | - Death |  | 2 | 2
|  | - Attack |  | 2 | 2
|  | - Idle |  | 2 | 2 |  | 2/2...
Sound
|  | - Attack |  | 3 | 2
|  | - Death |  | 3 | 2
Technik
|  | - Pathfinding Logic | Kevin | 2 | 2 | fertig
|  | - Animation Logic | Kevin | 2 | 2 | fertig
|  | - Enemy Detection Logic | Kevin | 2 | 2 | fertig
|  | - Fighting Logic | Kevin | 2 | 2 | fertig
Game Design
|  | - Behaviour | Malte | 2 | 2 | fertig
|  | - Maximal Health | Malte | 2 | 2 | fertig
|  | - Movement Speed | Malte | 2 | 2 | fertig
|  | - Attack Damage | Malte | 2 | 2 | fertig
|  | - Attack Speed | Malte | 2 | 2 | fertig
Typ C
Grafik
|  | - Concept |  | 3 | 2 |  | siehe Typ A
|  | - 3D Model |  | 3 | 2
|  | - Textures | Katha | 3 | 2 | fertig
- Animations
|  | - Run |  | 3 | 2 |  | siehe Typ A
|  | - Death |  | 3 | 2
|  | - Attack |  | 3 | 2
|  | - Idle |  | 3 | 2 |  | 2/2...
Sound
|  | - Attack |  | 3 | 2
|  | - Death |  | 3 | 2
Technik
|  | - Pathfinding Logic | Kevin | 3 | 2 | fertig
|  | - Animation Logic | Kevin | 3 | 2 | fertig
|  | - Enemy Detection Logic | Kevin | 3 | 2 | fertig
|  | - Fighting Logic | Kevin | 3 | 2 | fertig
Game Design
|  | - Behaviour | Malte | 3 | 2 | fertig
|  | - Maximal Health | Malte | 3 | 2 | fertig
|  | - Movement Speed | Malte | 3 | 2 | fertig
|  | - Attack Damage | Malte | 3 | 2 | fertig
|  | - Attack Speed | Malte | 3 | 2 | fertig

## Ressourcen
Ressourcen
Nahrung
Baumaterial
|  | Was? | Wer? | Milestone | Priorität | Status | Kommentare | Zeit [h]
Nahrung
Grafik
|  | - Concept | Ogu | 1 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Ogu | 1 | 1 | fertig | 3/3 Stufen
|  | - Textures | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Effects | Maya | 2 | 2 | fertig
Sound
|  | - Gathering Sound |  | 3 | 2
Technik
|  | - Gathering Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig |  | 15
|  | - Resource Capacity Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig |  | 5
Game Design
|  | - Maximal Ressource Capacity | Malte | 1 | 1 | fertig
|  | - Maximal Worker Capacity | Malte | 1 | 1 | fertig
Baumaterial
Grafik
|  | - Concept | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha | 1 | 1 | fertig | 1/3 Stufen
|  | - Textures | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Effects | Maya | 1 | 2 | fertig
Sound
|  | - Gathering Sound |  | 3 | 2
Technik
|  | - Gathering Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig |  | 7
|  | - Resource Capacity Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig
Game Design
|  | - Maximal Ressource Capacity |  | 1 | 1 | in Arbeit
|  | - Maximal Worker Capacity |  | 1 | 1 | in Arbeit

## Wegpunktsystem
Wegpunktsystem
Wegpunkte
Verbindungen
Verteidigungspunkte
|  | Was? | Wer? | Milestone | Priorität | Status | Notiz | Zeit [h]
Wegpunkte
Grafik
|  | - Concept | Maya, Ogu | 1 | 1 | fertig
|  | - 3D Model (Wegpunkt Indikator) | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Effects | Maya | 2 | 2 | fertig
|  | - Grow Animation |  | 2 | 1 |  | gestrichen
Sound
|  | - Grow Sound |  | 3 | 3
Technik
|  | - Waypoint Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig |  | 90
Game Design
|  | - Aktionsradius |  | 1 | 1
Verbindungen
Grafik
|  | - Concept | Maya | 3 | 2 | fertig
|  | - Effekt | Maya | 3 | 2 | fertig
Sound
- /
| Technik |  | Marcel
|  | - Draw Logic |  | 3 | 3 | in Arbeit
Game Design
- /
Verteidigungspunkte
Grafik
|  | - Concept | Ogu | 2 | 2 | fertig
|  | - Rallypoint Indicator |  | 2 | 2 | ka?
|  | - Textur | Katha | 3 | 3 | fertig | 4x
Sound
- /
Technik
|  | - Waypoint Logic | Marcel | 2 | 2 | fertig
Game Design
|  | - Enemy Detection Radius | Malte | 2 | 2 | fertig

## Upgrades
Upgrades
Standard
Spezial
|  | Was? | Wer? | Milestone | Priorität | Status | Benötigte Zeit
In Stunden
Standard
Schaden
Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Sound
- /
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Game Design
|  | - Behaviour | Maya | 1 | 1 | in Arbeit
|  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1
Angsthase | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
LP erhöhen | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Angriffsgeschwindigkeit erhöhen | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Beschleunigung | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
LP reg. | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Special
Heal | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Wut | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Moral | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Berserker | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Verteidiger | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Verteidiger | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Nexus
LP erhöhen | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
LP Reg. | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Geschützturm | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Produktionssteigerung | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Ressourcen
LP erhöhen | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Abbauzeit | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Packesel | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Resteessen | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Wegpunkte
LP erhöhen | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Geschützturm | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Sporen | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Sichtfeld | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
LP Reg. | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig
Speedy Gonzales | Grafik
|  | Icon | Katha | 3 | 1 | fertig
Technik
|  | Implementierung | Kevin | 3 | 1 | fertig
Design
|  | Behavior | Maya | 3 | 1 | fertig

## Gebäude & Environment
Gebäude & Environment
Hauptgebäude
Environment: | Static
|  | Was? | Wer? | Milestone | Priorität | Status | Benötigte Zeit
In Stunden
Hauptgebäude
Grafik
|  | - Concept | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Ogu | 1 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 1 | 1 | fertig
|  | - Effects |  | 3 | 3
Sound
- /
Technik
|  | - Waypoint Logic | Marcel | 1 | 1 | fertig | 15
|  | - Unit Spawn Logic | Kevin | 1 | 1
|  | - Fight/Health Logic | Kevin, Marcel | 1 | 1
Game Design
|  | - Maximal Health |  | 2 | 1
|  | - Health Regeneration Rate |  | 2 | 1
Environment
Static
Boden / Terrain
Grafik
|  | - Concept | Katha | 2 | 1 | fertig
|  | - Mesh (Terrain Editor) | Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - Texture A | Katha | 2 | 1 | fertig
|  | - Texture B | Katha | 2 | 1 | fertig
Sound
- /
Technik
- /
Game Design
|  | - Level Design |  | 2 | 1
Pilz 1 - 6
Grafik
|  | - Concept | Katha | 2 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha, Ogu | 2 | 1 | fertig
|  | - Textur | Katha | 2 | 1 | fertig
Planzen 1 -26
Grafik
|  | - Concept | Katha, Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha, Ogu | 2 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha, Maya | 2 | 1 | fertig
Wurzeln 1 - 3
Grafik
|  | - Concept | Ogu | 2 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Ogu | 2 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 2 | 1 | fertig
Stein
Grafik
|  | - Concept | Katha | 2 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | katha | 2 | 1 | fertig
|  | - Textures | katha | 2 | 1 | fertig
Sonstiges 1 - 3
Grafik
|  | - Concept | Katha, Maya | 2 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Katha, Ogu | 2 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 2 | 1 | fertig
Gegner Base
Grafik
|  | - Concept | Ogu | 2 | 1 | fertig
|  | - 3D Model | Ogu | 2 | 1 | fertig
|  | - Textures | Katha | 2 | 1 | fertig | 4x
Sound
- /
Technik
|  | Implementieren | Marcel | 2 | 1 | fertig
Game Design
|  | - werte | Malte | 2 | 1 | fertig
2

## User Interface
User Interface
|  | Was? | Wer? | Milestone | Priorität | Status | Benötigte Zeit
In Stunden
UI A
| Grafik | Logo | Katha | 3 |  | fertig
|  | Layout | Katha | 3 |  | fertig
|  | Buttons | Katha | 3 |  | fertig
Sound
Technik
|  | funktionsweise | Marcel | MS2, GM |  | in Arbeit | 75
Game Design

## Screen Flow
Screen Flow
Intro
Menu
Game
Credit
|  | Was? | Wer? | Milestone | Priorität | Status | Benötigte Zeit
In Stunden
Intro
Grafik
- GA Logo
Sound
Technik
|  | scene switching | Marcel | GM |  | fertig
|  | menu | Marcel | MS2, GM |  | fertig
|  | options / level selection screen | Marcel | MS2, GM |  | fertig
Game Design
Menu
Grafik
Sound
Technik
Game Design
Game
Grafik
Sound
Technik
Game Design

## Visual Fx
Visual FX
| Unterpunkte | Details | Wer? | Status | Abgabe | Priorität
Lichteffekte
| Licht |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
| Glowmaps: | 2x Kämpfer | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | 2x Sammler | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | 2xSpäher | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | 3xKristall | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | 5xNahrungspilz | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | 2x Dekopilz | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | 2x Pliz 2 | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | 2x Pilz 3 | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | Pilz 4 | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | Pilz 5 | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | Pilz 6 | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | 2xPflanze 17 | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | 2xPflanze 18 | Maya | fertig | Goldmaster | 2
|  | 6x Scorpione | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | 2x Base | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | 2x Gegnerbase | Maya | fertig | Goldmaster | 1
Shader | für Einheiten und Enviorment |  | Maya | fertig | Goldmaster | 1
Effekte | Laser Base
|  | Grafik | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | Technik | Kevin | fertig | Goldmaster | 1
Laseraschuss Base
|  | Grafik | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | Technik | Kevin | fertig | Goldmaster | 1
Heal
|  | Grafik | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | Technik | Kevin | fertig | Goldmaster | 1
Wut
|  | Grafik | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | Technik | Kevin | fertig | Goldmaster | 1
Schild
|  | Grafik | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | Technik | Kevin | fertig | Goldmaster | 1
Eingraben
|  | Grafik | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | Technik | Kevin | fertig | Goldmaster | 1
Sporen
|  | Grafik | Maya | fertig | Goldmaster | 1
|  | Technik | Kevin | fertig | Goldmaster | 1